## 2월
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 디자인팀
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 개발팀
|  | 2: 디자인1차 시안,기획2차전개도; 4: 디자인 2차(home),옷장아이디어정리,스토리보드각페이지모두전개요구; 6: 페이지별레이아웃컨펌서체,서체크기,컬러픽스 |  | 두비
|  | 2: 스토리보드 회의 및 디자인 컨셉 논의 - 디자인 디테일 결정 |  | 두비
|  | 1: 중국 시장 동향 파악 및 트렌드 조사ing - 컨텐츠 및 쇼핑가격대 파악 | 글씨컬러 | 두비
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 설연휴 | 4: 스토리보드 각 페이지별 컨펌; 5: 메인페이지,서브페이지 레이아웃 컨펌
| 설계 | 5: 설계완료
구매페이지 정확한 전개컨펌, 기획완료페이지 소비자 반응 테스트 시작
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 옷장 페이지 레이아웃및 기능 컨펌,마이페이지 메뉴 확정 | 레이아웃,서체,컬러,아이콘,컨텐츠 그룹핑,콘텐츠 배치 최종 컨펌 |  | 옷장페이지 최종컨펌,코디및 피팅페이지까지 완료 | 인트로 디자인완료
|  |  | 디자인완료 | 개발
| 입점브랜드 리스트 업 | 3: 업체소싱 , 소비자 테스트
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 중국어 번역 시작,CDN(중국서버)서비스 체크 | 컨텐츠 구성 및 ,프로모션 컨텐츠 디자인 | 각페이지별 컨텐츠 기획 | 에프엑스기어,핏앤샵과의 연동 서비스 점검 | 상품 관리및 배송시스템 점검 및 계획
개발
업체소싱 ,소비자 반응 테스트 ,컨텐츠 MD 및 개발
3월
3월 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 컨텐츠 개발기획,피팅서비스계속점검및테스트 | 에프엑스기어2D->3D컨텐츠 전환 서비스점검 | 입점 브랜드 계약 및 , 상품리스트(재고현황,배송관련모든정보)수령 | 상품관리시시템 구축, | CS 시스템 구축
개발
| 업체소싱 ,소비자 반응 테스트 ,컨텐츠 MD 및 개발 |  |  | 입점업체 계약서 |  | 입점상품리스트 관리
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 드레스 맞춤제작및 제품 해외배송 서비스 점검 | 위챗,웨이보,KOL등의 핵심파워블로거들, 마케팅단계별로 노출전략수립 | 데모 오픈 , 모든서비스 점검 및 테스트 기간
개발
|  | 입점상품리스트 관리 | 마케팅전략수립 | 마케팅 시작
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 핏앤샵 IOS 버젼 개발완료 | 아이핏 앱 개발 완료 |  | 아이핏 오픈식
마케팅 시작

## 3월
3월
개발▶ | ~ 퍼블리싱 | 데모완료(프로토타입) | 에스크로입점신청 | 벡엔드 서버연동개발
두비▶
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 컨텐츠 개발기획,피팅서비스계속점검및테스트 | 에프엑스기어2D->3D컨텐츠 전환 서비스점검 | 입점 브랜드 계약 및 , 상품리스트(재고현황,배송관련모든정보)수령 | 상품관리시시템 구축, | CS 시스템 구축
개발▶ | 벡엔드 서버연동개발 & Fit & shop 연동 |  |  |  |  | SNS 및 에스크로 연동
두비▶ | 업체소싱 ,소비자 반응 테스트 ,컨텐츠 MD 및 개발 |  |  | 입점업체 계약서 |  | 입점상품리스트 관리
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 드레스 맞춤제작및 제품 해외배송 서비스 점검 | 위챗,웨이보,KOL등의 핵심파워블로거들, 마케팅단계별로 노출전략수립 | 데모 오픈 , 모든서비스 점검 및 테스트 기간
개발▶ | SNS 및 에스크로 연동 |  | Beta 완료 | Play Store 출시 | 테스팅 및 보완
두비▶ |  | 입점상품리스트 관리 | 마케팅전략수립 | 마케팅 시작
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 핏앤샵 IOS 버젼 개발완료 | 아이핏 앱 개발 완료 |  | 아이핏 오픈식
개발▶ | 테스팅 및 보완 & IOS Wrapping
두비▶
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
개발▶ | 테스팅 및 보완 & IOS Wrapping |  |  |  | App store 출시&검수완료
두비▶
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31